## List1
Bytový dům Josefův Důl - Zajištění opravy hydroizolace domu
Popis:
Jedná se o bytový dům (panel) - suterén, 1. a 2. podlaží, počet bytových jednotek 8. V současné době je dům velmi vlhký (téměř havarijní stav, ve sklepech v době tání sněhu protéká voda nouzově vykopanými kanálky!), před lety byla provedena hydroizolace, ale ne úplně optimálním způsobem. Z tohoto důvodu je nutné celý obvod domu nově zaizolovat. Součástí dodávky by měl být návrh optimálního řešení odvětrání sklepů včetně realizace řešení, původní sklepní okna, která umožňovala větrání byla zazděna ("luxfery") a tím se v podstatě stav ještě zhoršil. Sklepy jsou nevětratelné a vlhkost se drží. Poptáváno je komplexní řešení včetně dopravy materiálu na staveniště, přesunu hmot po staveništi a likvidace odpadu (odvoz suti).
Požadovaný termín zahájení činností jaro/léto 2016 v návaznosti na klimatické podmínky horského prostředí.
Zadavatelem je SVJ, realizaci musí předcházet schválení akce členy SVJ, které si vyhrazuje termín zahájení akce event. posunout v návaznosti na administrativní proces schválení.
Uchazeč v rámci své cenové nabídky musí uvést předpokádaný termín ukončení činností od data jejich zahájení (dobu vlastní realizace opravy hydroizolace).
Níže uvedený výčet činností je předpoklad. V nabídce může uchazeč nabídnout alternativní řešení s tím, že musí být kvalitativně zajištěn požadavek SVJ - provedení kvalitní izolace domu.
Předpoklad technologických činností nutných pro realizaci - specifikace: | konstrukce | měrná jednotka (MJ) | výměra | Kč za MJ (doplní uchazeč) | cena (doplní uchazeč)
Vyhledání a vytyčení podzemních vedení | Prostor výkopů | kompl. | 1
Zajištění vedení a přípojek proti poškození | Prostor výkopů | kompl. | 1
Výkop rýhy pro obnovu spodní hydroizolace v hornině 2, vč. Pažení | Terén po obvodu objektu | m3 | 194
Vodorovné přemístění výkopku v rámci stavby do vzdál. 10m (cca 80%) | Terén po obvodu objektu | m3 | 155
Naložení, odvoz výkopku a umístění na skládku vč. skládkovného (cca 20%) | Terén po obvodu objektu | m3 | 39
Zásyp se zhutněním | Prostor výkopů | m3 | 155
Dodávka a položení drenáže - flexibilní plastové trubky DN 100 | Obvod objektu | bm | 93
Zaústění do stávající kanalizace | Obvod objektu | ks | 2
Obsyp drenáže a objektu tříděným štěrkem ( frakce 16 - 32 mm) vč. dodávky | Terén po obvodu objektu | m3 | 39
Odbourání přizdívky a očištění podkladu | Obvod.plášť v 1.P.P. | m2 | 139
Příprava podkladu - vyspravení povrchu | Obvod.plášť v 1.P.P. | m2 | 139
Izolace penetračním lakem ALP vč. dodávky laku | Obvod.plášť v 1.P.P. | m2 | 139
Dodávka a montáž izolace svislé přitav. dvojnásobná (asfaltový pás se skleněnou vložkou) | Obvod.plášť v 1.P.P. | m2 | 139
Dodávka a montáž nopové folie - výška nopu 8 mm | Obvod.plášť v 1.P.P. | m2 | 215
Ukončovací lišta nopové fólie | Obvod objektu | bm | 76
Dodávka a položení krycí geotextilie (obalení štěrkového obsypu, krytí nopové fólie) | Obvod objektu | m2 | 215
Zřízení okapového chodníku - beton. dlaždice 500/500/50 mm do betonu C15/20, terénní úprava | Obvod objektu | m2 | 38
Případné další položky - doplní uchazeč
Cena celkem (doplní uchazeč) |  |  |  |  | cena celkem bez DPH | sazba DPH | DPH | cena celkem vč. DPH
Cena celkem