## Úvod.list
|  |  | Stanislav Záhon |  |  | Tel : 48 517 20 85
[6 empty] | Mobil : | 607820085
Ceny jsou rozpočtovány dle podkladů
Název zakázky : |  | REKONSTRUKCE BYTU - BYT PRO MANŽELÉ ZÁHONOVI
Číslo zakázky : |  | 1/2013
Objednatel : |  | Stanislav Záhon , K.Světlé 99/37, 460 07 Liberec 7
|  | IČ : | 86736558 | DIČ : | CZ7109272577
Projektant :
Zhotovitel :
|  | IČ : |  | DIČ :
Č.účtu :
Místo stavby : |  | Strakonická 466/47, 460 08 Liberec 8
OBJEDNÁVKA
Účtovány budou pouze provedené práce, případné vícepráce budou doúčtovány
dle rozpočtových položek a skutečně provedených prací.
Zahájení prací : |  | 2013-04-16
Dokončení prací : |  | Dokončení prací do 15.5.2013 Termín může prodloužit nepřipravenost stavby a špatné počasí.
Platební podmínky : |  | Úhrady budou hrazeny : |  | Záloha bude vyplacena po realizaci 20% prací |  |  |  | 9704 | Kč bez DPH
|  |  |  | Měsíční úhrady budou hrazeny 50% z ceny hotové pol. |  |  |  | 0 | Kč bez DPH
|  |  |  | Zbylá částka bude vyplacena po předání díla |  |  |  | 0 | Kč bez DPH
|  |  |  | CENA ROZDĚLENA DO MĚSÍČNÍCH ÚHRAD |  |  |  | 38816 | Kč bez DPH
|  |  |  | celkem bez DPH |  |  |  | 48520 | Kč bez DPH
|  |  |  | DPH 21% |  |  |  | 0
[8 empty] | 48520 | Kč s DPH
Doplňující závazné podmínky :
1.Záruka na realizované práce 60 měsíců, na dodané výrobky je záruka dle podmínek výrobce.
2.Zhotovitel odpovídá za BOZ a PO a za škodu, kterou by prováděním způsobil.
3.Zhotovitel provede dílo dle nákresů, požadavků objednatele, norem a standardů, případné změny budou konzultovány
předem s objednatelem a výrobcem mat. a pokud dojde ke změnám obě strany je zapíší do stavebního deníku.
4.Zhotovitel odpovídá za kvalitu prováděného díla a dodržení termínu.
5.Objednatel zajistí el.proud, vodu a prostor pro uskladnění mat., dále zajistí včasné úhrady.
6.Pro obě zůčastněné strany platí při nedodržení podmínek penále ve výši 0,1% za každý den prodlení, z celé částky.
7.Zhotovitel bude objednávat mat. u objednatele min. 3 dny předem písemě, dodání a objednávání mat. nesmí zdržovat realizaci.
8.Zhotovitel vyrovná stěny do odchylky 1mm na lati 2,5m ( pokud tak rovinnost nebude upravena, nebude zhotoviteli práce
uhrazena a bude po zhotoviteli vymáhána úhrada spotřebovaného mat. a uvedení stěn do původního stavu).
9.Koupelna bude zúhlována s tolerancí 2mm na úhelník při délce 2m , ostatní místnosti budou uvedeny do rovinnosti do 1mm
na 2,5m dlouhé lati a budou vyrovnány do vodováhy na svislici, v dalších místnostech není požadováno úhlování jako v koupelně.
Přílohy : | 1) Součty |  |  | str.2
| 2) Rozpočet - rekonstrukce bytu |  |  | str.3
| 3) Výpis z živnostenského rejstříku |  |  | ID RZP : | 2330921
| Zhotovitel : | [5 empty] | Objednatel :
Datum :
str.1

## SOUČTY
SOUČTY PRACÍ
|  | Materiál |  | Práce |  | Součet
A |  | 0 |  | 48520 |  | 48520
B |  | 0 |  | 0 |  | 0
C |  | 0 |  | 0 |  | 0
Bez DPH |  | 0 |  | 48520 | bez DPH | 48520
[5 empty] | 21% DPH | 10189.2
[5 empty] | vč.DPH | 58709.2
DÍLČÍ ÚHRADY
|  |  |  | bez DPH |  | vč.DPH
ZÁLOHA PO ODPRACOVÁNÍ 14 DNŮ |  |  |  | 9704 |  | 11741.84
ÚHRADA PO PŘEDÁNÍ DÍLA |  |  |  | 38816 |  | 46967.36
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
CENA CELÉHO DÍLA |  |  | bez DPH | 48520 | s DPH 21% | 58709.2
Strana 2.

## A
ROZPOČET - REKONSTRUKCE BYTU
Č. |  |  | Výpočet materiálu |  |  |  |  | Výpočet za práci |  |  |  | Celkový
|  | Specifikace mat. | Výměry |  | Jednot. | Cena | Popis práce | Výměry |  | Jednot. | Cena | výpočet
Pol. |  |  |  |  | cena | Celkem |  |  |  | cena | celkem | ceny za pol.
|  |  | množ. | druh |  | bez DPH |  | množ. | druh |  | bez DPH | bez DPH
0
1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2 |  | MAT.DODÁ OBJEDNATEL |  |  |  | 0 | šlice do 10cm | 20 | bm | 25 | 500 | 500
3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | [5 empty] | 0 | šlice do 40cm | 18 | bm | 35 | 630 | 630
5 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | penetrace lep.perlinak+ŠTUK | 270 | m2 | 170 | 45900 | 45900
9 | [5 empty] | 0 | vč.srovnání do 3cm, tolerance 1mm |  |  |  | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | vč. zúhlování koupelny |  |  |  | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | mont.vata polystyrén, igelit | 100 | m2 | 0 | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | Vylití anhydritu | 100 | m2 | 0 | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | zásuvky | 60 | ks | 0 | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | Dozdění zdi u dveří-ložnice | 1.5 | m2 | 140 | 210 | 210
19 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | Přizdívka na WC a bidet | 2 | m2 | 140 | 280 | 280
21 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | Rezerva | 1 | clk | 1000 | 1000 | 1000
23 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
51 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
52 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
53 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2
SOUČTY : |  |  | Materiál : |  |  | 0 |  | Práce : |  |  | 48520 | 48520
Celkový výpočet ceny za dílo : |  |  |  |  | 48520 |  | Cena včetně 21% DPH : |  | 58709.2
str. 3

## B
ROZPOČET -
Č. |  |  | Výpočet materiálu |  |  |  |  | Výpočet za práci |  |  |  | Celkový
|  | Specifikace mat. | Výměry |  | Jednot. | Cena | Popis práce | Výměry |  | Jednot. | Cena | výpočet
Pol. |  |  |  |  | cena | Celkem |  |  |  | cena | celkem | ceny za pol.
|  |  | množ. | druh |  | bez DPH |  | množ. | druh |  | bez DPH | bez DPH
54 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
55 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
56 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
57 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
58 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
59 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
60 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
61 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
62 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
63 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
64 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
65 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
66 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
67 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
68 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
69 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
70 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
71 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
72 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
73 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
74 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
75 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
76 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
77 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
78 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
79 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
80 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
81 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
82 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
83 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
84 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
85 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
86 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
87 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
88 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
89 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
90 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
91 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
92 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
93 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
94 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
95 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
96 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
97 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
98 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
99 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
100 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
101 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
102 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
103 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
104 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
105 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
106 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2
SOUČTY : |  |  | Materiál : |  |  | 0 |  | Práce : |  |  | 0 | 0
Celkový výpočet ceny za dílo : |  |  |  |  | 0 |  | Cena včetně 21% DPH : |  | 0
str. 4

## C
ROZPOČET - …………………..
Č. |  |  | Výpočet materiálu |  |  |  |  | Výpočet za práci |  |  |  | Celkový
|  | Specifikace mat. | Výměry |  | Jednot. | Cena | Popis práce | Výměry |  | Jednot. | Cena | výpočet
Pol. |  |  |  |  | cena | Celkem |  |  |  | cena | celkem | ceny za pol.
|  |  | množ. | druh |  | bez DPH |  | množ. | druh |  | bez DPH | bez DPH
106 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
107 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
108 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
109 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
110 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
111 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
112 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
113 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
114 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
115 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
116 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
117 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
118 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
119 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
120 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
121 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
122 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
123 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
124 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
125 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
126 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
127 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
128 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
129 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
130 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
131 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
132 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
133 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
134 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
135 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
136 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
137 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
138 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
139 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
140 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
141 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
142 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
143 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
144 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
145 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
146 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
147 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
148 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
149 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
150 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
151 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
152 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
153 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
154 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
155 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
156 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
157 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
158 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2
SOUČTY : |  |  | Materiál : |  |  | 0 |  | Práce : |  |  | 0 | 0
Celkový výpočet ceny za dílo : |  |  |  |  | 0 |  | Cena včetně 21% DPH : |  | 0
str. 5