## Kryci_list
Položka č |  | Název | Jednotka mj. | Množství |  | Jednotková Cena |  | Cena celkem |  |  | Poznámka
[6 empty] | dod./mat. | montáž | dod./mat. | montáž | CELKEM
|  |  |  | Projektant | Zhotovitel | Kč/mj | Kč/mj | Kč | Kč | Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Prodejna Bělá pod Bezdězem
| 01 | Zemní práce (příprava území IO-01, odstranění a ochrana porostů IO-03, ochrana IS IO-60)
| 02 | Hrubé terénní úpravy (HTÚ) (IO-02)
| 03 | Úprava komunikace II/276 a vjezd na pozemek (IO-10)
| 04 | Areálové komunikace, parkoviště a chodníky (IO-11)
| 05 | Zásobovací dvůr (IO-12)
| 06 | Chodníky - veřejné (IO-13)
| 07 | Úprava komunikace I/38 (IO-14)
| 08 | Opěrné zdi (IO-20)
| 09 | Sadovnické úpravy - areálové (IO-30)
| 10 | Sadovnické úpravy - veřejné (IO-31)
| 11 | Drobné exteriérové prvky (IO-32)
| 12 | Přípojka vody (IO-40)
| 13 | Kanalizační splašková - areálová (IO-50)
| 14 | Kanalizace dešťová - areálová (IO-51)
| 15 | Přípojka NN (IO-70)
| 16 | Veřejné osvětlení chodníku (IO-71)
| 17 | Venkovní osvětlení areálových komunikací a parkoviště (IO-72)
| 18 | Areálové slaboproudé a signalizační rozvody (IO-73)
| 19 | Přípojka telefonu (IO-80)
| 20 | Maloobchodní prodejna (SO-90)
| 21 | Označení provozovny a vitrína (SO-91)
| 22 | Ostatní
CELKEM:

## Prodejna_Bělá pod Bezdězem_VV
Položka č |  | Název | Jednotka mj. | Množství |  | Jednotková Cena |  | Cena celkem |  |  | Poznámka
|  |  |  | Projektant | Zhotovitel | dod./mat. | montáž | dod./mat. | montáž | CELKEM
[6 empty] | Kč/mj | Kč/mj | Kč | Kč | Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Prodejna Bělá pod Bezdězem | [9 empty] | filtr
Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci. Jedná se o orientační výkazy výměr, které je nutno ověřit dodavatelskou firmou. Popřípadě ověřit přímo na místě stavby. V případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta.
Výměry jsou vykázány bez prořezů a vzájemných přesahů materiálu.
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Každá vyplněná položka uchazečem musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro výběr zhotovitele půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).
Položky níže vykázané je nutné nacenit včetně přívozu, odvozu, složení, naložení, atp.
01 |  | Zemní práce (příprava území IO-01, odstranění a ochrana porostů IO-03, ochrana IS IO-60)
Není-li vykázáno samostaně, položky zemní práce zahrnují strojní sejmutí ornice včetně naložení a složení, odvozu a přívozu, příp. složení na místo určení, deponii nebo mezideponii včetně skládkovného.
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Při suchém počasí resp. suché konzistenci je nutné u stabilizovaných zemin počítat s převlhčením.
| 1 | odstranění travnaté plochy včetně ornice (humózního horizontu) v ploše 6482 m2, celkové tl. 450 - 1000 mm | m3 | 4015 | [6 empty] | ZP Příprava Území | 1
| 2 | odstranění vrchní vrstvy stávajících zpevněných ploch komunikací - viz samostatná část IO-10 Úprava komunikace II/276 a vjezd na pozemek | kpl. | 1 | [6 empty] | ZP Příprava Území | 1
| 3 | odstranění vrchní vrstvy stávajících ploch - viz samostatná část IO14 - Úprava komunikace I/38 | kpl. | 1 | [6 empty] | ZP Příprava Území | 1
| 4 | zpětné využití ornice na místě stavby (areálová a veřejná zeleň) v předpokládaném rozsahu 2333 m2, tl. 250 mm (viz samostatný IO-30 a IO-31 Sadovnické úpravy) | m3 | 583.25 | [6 empty] | ZP Příprava Území | 1
| 5 | doplnění úrovně areálových a veřejných ploch zeleně pod úroveň ornice (vhodné zpětné využití ornice a zeminy na místě stavby v mocnosti cca 370 mm. | m3 | 863.21 | [6 empty] | ZP Příprava Území | 1
| 6 | zřízení mezideponie pro ornici, která bude zpětně využita, v dosahu stavby (cca 1450 m3) | kpl. | 1 | [6 empty] | ZP Příprava Území | 1
| 7 | odvoz nevyužité ornice vč. všech odstraněných trávních ploch v rámci přípravy území. Vč. uložení na příslušnou skládku. Výměra není uvedena s nakypřením ornice. | m3 | 2568.54 | [6 empty] | ZP Příprava Území | 1
| 8 | technická ochraná stávajících IS - trubní vedení. Sítě budou v nutných místech (při nevyhovujícím krytí) po domluvě se správcem sítě, chráněny (obetonování). Celkový rozsah bude upřesněň na stavbě při konečných zemních pracích odkrývání. Celková délka je udána orientačně. | bm | 50 | [6 empty] | ZP Příprava Území | 1
| 9 | technická ochraná stávajících IS - kebelové vedení. Sítě budou v nutných místech (při nevyhovujícím krytí) po domluvě se správcem sítě, (kabelová vedení uloženo do chrániček). Celkový rozsah bude upřesněň na stavbě při konečných zemních pracích odkrývání. Celková délka je udána orientačně. | bm | 50 | [6 empty] | ZP Příprava Území | 1
02 |  | Hrubé terénní úpravy (HTÚ) (IO-02)
| 1 | viz samostatná část VV v příslušné části PD (IO-02) | kpl | 1 | [6 empty] | ZP HTÚ | 2
20 |  | Maloobchodní prodejna (SO-90)
Základová spára
| 1 | rýhy z úrovně HTU | m3 | 715 | [6 empty] | ZP prodejna | 3
| 2 | hutněný násyp dle IGP (použití z části odstraněné zeminy) | m3 | 690 | [6 empty] | ZP prodejna | 3
| 3 | odvoz zeminy nad rámec HTU | m3 | 418 | [6 empty] | ZP prodejna | 3
| 4 | bednění základových konstrukcí (IGP - betony základů postačí ukládat do svislých jam bez bednění, bude dopřeněno na stavbě) - VV uvažuje s celoplošném svislém bednění | m2 | 286 | [6 empty] | betony podklad | 4
| 5 | podkladní beton C8/10 tl. 100 mm | m2 | 1480 | [6 empty] | betony podklad | 4
| 6 | základové konstrukce včetně výztuže (viz samostatný výkaz v části PD - Konstrukční řešení) | kpl | 1 | [6 empty] | základové kce | 4
| 7 | Separační vrstva geotextílie 300 g/m2 pod hydroizolační vrstvu (varianta hydroizolační systémová fólie PVC) | m2 | 1540 | [6 empty] | betony podklad | 4
Hydroizolace spodní stavby
| 1 | vodorovná hydroizolace spodní stavby 2 x modifikované pásy (např. Glastek a Elastek) nebo 1 x fóliová hydroizolační systémová fólie PVC-P tl. 1,5 mm (výměra je uvedena pro jednu vrstvu). Skladba musí být v případě nesnášenlivosti materiálů doplněna o separační vrstvy. | m2 | 1480 | [6 empty] | HI spodní stavba | 4
| 2 | separační vrstva na hydroizolaci v podlaze | m2 | 1480 | [6 empty] | HI spodní stavba | 4
| 3 | svislá hydroizolace spodní stavby 2 x modifikované pásy (např. Glastek a Elastek) nebo 1x fóliová hydroizolační systémová fólie PVC-P tl. 1,5 mm (výměra je uvedena pro jednu vrstvu). Skladba musí být v případě nesnášenlivosti materiálů doplněna o separační vrstvy. | m2 | 620 | [6 empty] | HI spodní stavba | 4
| 4 | přisazená nopová folie ukončená systémovou lištou | m2 | 510 | [6 empty] | HI spodní stavba | 4
Svislé a vodorovné železobetonové konstrukce
| 1 | beton sloupů ((viz samostatný výkaz v části PD - Konstrukční řešení) | kpl. | 1 | [6 empty] | ŽB vrchní stavba prodejna | 5
| 2 | výztuž sloupů (viz samostatný výkaz v části PD - Konstrukční řešení) | kpl. | 1 | [6 empty] | ŽB vrchní stavba prodejna | 5
| 3 | bednění sloupů (po vyzdění nosných stěn z keramických tvárnic) | m2 | 165 | [6 empty] | ŽB vrchní stavba prodejna | 5
| 4 | beton věnců, průvlaků a stropní desky nad kanceláří (viz samostatný výkaz v části PD - Konstrukční řešení) | kpl. | 1 | [6 empty] | ŽB vrchní stavba prodejna | 5
| 5 | výztuž věnců a průvlaků (viz samostatný výkaz v části PD - Konstrukční řešení) | kpl. | 1 | [6 empty] | ŽB vrchní stavba prodejna | 5
| 6 | bednění věnců, průvlaků a stropní desky | m2 | 265
Svislé konstrukce
| 1 | zdivo Porotherm 36,5 Profi na systémovou tenkovrstvou maltu | m2 | 115 | [6 empty] | vyzdívky | 6
| 2 | zdivo Porotherm 44 Profi na systémovou tenkovrstvou maltu | m2 | 700 | [6 empty] | vyzdívky | 6
| 3 | zdivo Porotherm 30 Profi na systémovou tenkovrstvou maltu | m2 | 290 | [6 empty] | vyzdívky | 6
| 4 | zdivo Porotherm 17,5 Profi na systémovou tenkovrstvou maltu | m2 | 55 | [6 empty] | vyzdívky | 6
| 5 | zdivo Porotherm 14 Profi na systémovou tenkovrstvou maltu | m2 | 42 | [6 empty] | vyzdívky | 6
| 6 | zdivo Porotherm 11,5 Profi na systémovou tenkovrstvou maltu | m2 | 300 | [6 empty] | vyzdívky | 6
| 7 | systémové překlady viz výpis překladů statická část | kpl. | 1 | [6 empty] | vyzdívky | 6
| 8 | ocelové překlady viz výpis překladů statická část | kpl. | 1
|  | Omítky vnitřní | [8 empty] | omítky vnitřní | 7
| 1 | jádrová omítka stěn | m2 | 1930 | [6 empty] | omítky vnitřní | 7
| 2 | štuková omítka stěn tl. 3 ÷ 5 mm | m2 | 1300 | [6 empty] | omítky vnitřní | 7
|  | Fasáda | [8 empty] | fasáda | 8
| 1 | lepidlo vč. sklotextilní síťoviny a penetrace - systémové souvrství | m2 | 1080 | [6 empty] | fasáda | 8
| 2 | systémová probarvená akrylátová omítka zrnitosti 1,5 mm, RAL 9010 - BÍLÁ | m2 | 780 | [6 empty] | fasáda | 8
| 3 | systémová probarvená akrylátová omítka zrnitosti 1,5 mm, RAL 7037 - ŠEDÁ | m2 | 176 | [6 empty] | fasáda | 8
| 4 | soklová omítka marmolit antracit - střednězrnný (Weber - M092) | m2 | 110 | [6 empty] | fasáda | 8
| 5 | vnější jádrová omítka | m2 | 920 | [6 empty] | fasáda | 8
Tepelné izolace (vždy vč. lepidla)
| 2 | extrudovaný polystyren tl. 100 mm, svislý (vč. lepidla) svislé zateplení spodní stavby - izolace základů | m2 | 185 | [6 empty] | TI základy | 4
| 3 | extrudovaný polystyren tl. 100 mm, vodorovné zateplení spodní stavby - izolace základů | m2 | 170 | [6 empty] | TI základy | 4
| 4 | extrudovaný polystyren tl. 70 mm, svislý (vč. lepidla) zateplení spodní stavby - sokl | m2 | 420 | [6 empty] | TI základy | 4
| 6 | polystyren EPS tl. 40 mm - zateplení ostění | m2 | 12 | [6 empty] | TI fasáda | 8
| 7 | polystyren EPS tl. 80 mm - zateplení žb věnců | m2 | 198 | [6 empty] | TI fasáda | 8
| 8 | polystyren EPS tl. 100 mm - zateplení žb sloupů z exteriéru | m2 | 61 | [6 empty] | TI fasáda | 8
| 9 | polystyren EPS tl. 30 mm - zateplení žb sloupů z interiéru | m2 | 66 | [6 empty] | TI fasáda | 8
| 10 | tepelně izolační vrstva podlah z pěnového expandovaného polystyrenu EPS 100 S - tl. 90 mm, vč. separační vrstvy. | m2 | 1240 | [6 empty] | TI základová deska | 4
| 19 | konstrukce vnitřního schodiště 3x 163/290 vč. podesty délky 0,9 m, šířka schodiště 1,2 m výplň beton B10 + žb deska tl. 100 mm s nabetonovanými stupni | kpl. | 1 | [6 empty] | ŽB vrchní stavba prodejna | 5
| 20 | liapor spojený cementovým mlékem, popř. jiný materiál na bázi lehčeného betonu (max 350 kg/m3) | m3 | 5.5 | [6 empty] | zvýšená podlaha kanceláře | 5
| 21 | betonová deska B20 s kari sítí tl. 100 mm | m2 | 13 | [6 empty] | zvýšená podlaha kanceláře | 5
| 22 | zapuštěná podlahová vpusť - 1200x1200x300mm, včetně nerez. obvodového rámu. | kpl. | 1
| 23 | prefabrikované železobetonové roznášecí prahy pod jednotkami tepelných čerpadel, dle požadavků dodavatele jednotek - 4 ks | kpl. | 1 | [6 empty] | ŽB prefabrikát | 5
CELKEM:
vysvětlivky k filtru
|  | Zemní práce příprava území | 1
|  | Zemní práce HTÚ | 2
|  | Zemní práce prodejna SO 90 | 3
|  | Podkladní betony,základ kce,hydroizolace spodní stavba, tepelná izolace spodní stavba | 4
|  | ŽB vrchní stavba prodejna SO 90 | 5
|  | Vyzdívky | 6
|  | Omítky vnitřní | 7
|  | Fasáda, TI fasáda | 8

## Zemní práce
Položka č |  | Název | Jednotka mj. | Množství |  | Jednotková Cena |  | Cena celkem |  |  | Poznámka
|  |  |  | Projektant | Zhotovitel | dod./mat. | montáž | dod./mat. | montáž | CELKEM
[6 empty] | Kč/mj | Kč/mj | Kč | Kč | Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Prodejna Bělá pod Bezdězem | [9 empty] | filtr
| 1 | odstranění travnaté plochy včetně ornice (humózního horizontu) v ploše 6482 m2, celkové tl. 450 - 1000 mm | m3 | 4015 | [6 empty] | ZP Příprava Území | 1
| 2 | odstranění vrchní vrstvy stávajících zpevněných ploch komunikací - viz samostatná část IO-10 Úprava komunikace II/276 a vjezd na pozemek | kpl. | 1 | [6 empty] | ZP Příprava Území | 1
| 3 | odstranění vrchní vrstvy stávajících ploch - viz samostatná část IO14 - Úprava komunikace I/38 | kpl. | 1 | [6 empty] | ZP Příprava Území | 1
| 4 | zpětné využití ornice na místě stavby (areálová a veřejná zeleň) v předpokládaném rozsahu 2333 m2, tl. 250 mm (viz samostatný IO-30 a IO-31 Sadovnické úpravy) | m3 | 583.25 | [6 empty] | ZP Příprava Území | 1
| 5 | doplnění úrovně areálových a veřejných ploch zeleně pod úroveň ornice (vhodné zpětné využití ornice a zeminy na místě stavby v mocnosti cca 370 mm. | m3 | 863.21 | [6 empty] | ZP Příprava Území | 1
| 6 | zřízení mezideponie pro ornici, která bude zpětně využita, v dosahu stavby (cca 1450 m3) | kpl. | 1 | [6 empty] | ZP Příprava Území | 1
| 7 | odvoz nevyužité ornice vč. všech odstraněných trávních ploch v rámci přípravy území. Vč. uložení na příslušnou skládku. Výměra není uvedena s nakypřením ornice. | m3 | 2568.54 | [6 empty] | ZP Příprava Území | 1
| 8 | technická ochraná stávajících IS - trubní vedení. Sítě budou v nutných místech (při nevyhovujícím krytí) po domluvě se správcem sítě, chráněny (obetonování). Celkový rozsah bude upřesněň na stavbě při konečných zemních pracích odkrývání. Celková délka je udána orientačně. | bm | 50 | [6 empty] | ZP Příprava Území | 1
| 9 | technická ochraná stávajících IS - kebelové vedení. Sítě budou v nutných místech (při nevyhovujícím krytí) po domluvě se správcem sítě, (kabelová vedení uloženo do chrániček). Celkový rozsah bude upřesněň na stavbě při konečných zemních pracích odkrývání. Celková délka je udána orientačně. | bm | 50 | [6 empty] | ZP Příprava Území | 1
| 1 | viz samostatná část VV v příslušné části PD (IO-02) | kpl | 1 | [6 empty] | ZP HTÚ | 2
| 1 | rýhy z úrovně HTU | m3 | 715 | [6 empty] | ZP prodejna | 3
| 2 | hutněný násyp dle IGP (použití z části odstraněné zeminy) | m3 | 690 | [6 empty] | ZP prodejna | 3
| 3 | odvoz zeminy nad rámec HTU | m3 | 418 | [6 empty] | ZP prodejna | 3
CELKEM:
vysvětlivky k filtru
|  | Zemní práce příprava území | 1
|  | Zemní práce HTÚ | 2
|  | Zemní práce prodejna SO 90 | 3
|  | Podkladní betony,základ kce,hydroizolace spodní stavba, tepelná izolace spodní stavba | 4
|  | ŽB vrchní stavba prodejna SO 90 | 5
|  | Vyzdívky | 6
|  | Omítky vnitřní | 7
|  | Fasáda, TI fasáda | 8

## Zákl. kce
Položka č |  | Název | Jednotka mj. | Množství |  | Jednotková Cena |  | Cena celkem |  |  | Poznámka
|  |  |  | Projektant | Zhotovitel | dod./mat. | montáž | dod./mat. | montáž | CELKEM
[6 empty] | Kč/mj | Kč/mj | Kč | Kč | Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Prodejna Bělá pod Bezdězem | [9 empty] | filtr
| 4 | bednění základových konstrukcí (IGP - betony základů postačí ukládat do svislých jam bez bednění, bude dopřeněno na stavbě) - VV uvažuje s celoplošném svislém bednění | m2 | 286 | [6 empty] | betony podklad | 4
| 5 | podkladní beton C8/10 tl. 100 mm | m2 | 1480 | [6 empty] | betony podklad | 4
| 6 | základové konstrukce včetně výztuže (viz samostatný výkaz v části PD - Konstrukční řešení) | kpl | 1 | [6 empty] | základové kce | 4
| 7 | Separační vrstva geotextílie 300 g/m2 pod hydroizolační vrstvu (varianta hydroizolační systémová fólie PVC) | m2 | 1540 | [6 empty] | betony podklad | 4
| 1 | vodorovná hydroizolace spodní stavby 2 x modifikované pásy (např. Glastek a Elastek) nebo 1 x fóliová hydroizolační systémová fólie PVC-P tl. 1,5 mm (výměra je uvedena pro jednu vrstvu). Skladba musí být v případě nesnášenlivosti materiálů doplněna o separační vrstvy. | m2 | 1480 | [6 empty] | HI spodní stavba | 4
| 2 | separační vrstva na hydroizolaci v podlaze | m2 | 1480 | [6 empty] | HI spodní stavba | 4
| 3 | svislá hydroizolace spodní stavby 2 x modifikované pásy (např. Glastek a Elastek) nebo 1x fóliová hydroizolační systémová fólie PVC-P tl. 1,5 mm (výměra je uvedena pro jednu vrstvu). Skladba musí být v případě nesnášenlivosti materiálů doplněna o separační vrstvy. | m2 | 620 | [6 empty] | HI spodní stavba | 4
| 4 | přisazená nopová folie ukončená systémovou lištou | m2 | 510 | [6 empty] | HI spodní stavba | 4
| 2 | extrudovaný polystyren tl. 100 mm, svislý (vč. lepidla) svislé zateplení spodní stavby - izolace základů | m2 | 185 | [6 empty] | TI základy | 4
| 3 | extrudovaný polystyren tl. 100 mm, vodorovné zateplení spodní stavby - izolace základů | m2 | 170 | [6 empty] | TI základy | 4
| 4 | extrudovaný polystyren tl. 70 mm, svislý (vč. lepidla) zateplení spodní stavby - sokl | m2 | 420 | [6 empty] | TI základy | 4
| 10 | tepelně izolační vrstva podlah z pěnového expandovaného polystyrenu EPS 100 S - tl. 90 mm, vč. separační vrstvy. | m2 | 1240 | [6 empty] | TI základová deska | 4
CELKEM:
vysvětlivky k filtru
|  | Zemní práce příprava území | 1
|  | Zemní práce HTÚ | 2
|  | Zemní práce prodejna SO 90 | 3
|  | Podkladní betony,základ kce,hydroizolace spodní stavba, tepelná izolace spodní stavba | 4
|  | ŽB vrchní stavba prodejna SO 90 | 5
|  | Vyzdívky | 6
|  | Omítky vnitřní | 7
|  | Fasáda, TI fasáda | 8

## ŽB vrchní
Položka č |  | Název | Jednotka mj. | Množství |  | Jednotková Cena |  | Cena celkem |  |  | Poznámka
|  |  |  | Projektant | Zhotovitel | dod./mat. | montáž | dod./mat. | montáž | CELKEM
[6 empty] | Kč/mj | Kč/mj | Kč | Kč | Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Prodejna Bělá pod Bezdězem | [9 empty] | filtr
| 1 | beton sloupů ((viz samostatný výkaz v části PD - Konstrukční řešení) | kpl. | 1 | [6 empty] | ŽB vrchní stavba prodejna | 5
| 2 | výztuž sloupů (viz samostatný výkaz v části PD - Konstrukční řešení) | kpl. | 1 | [6 empty] | ŽB vrchní stavba prodejna | 5
| 3 | bednění sloupů (po vyzdění nosných stěn z keramických tvárnic) | m2 | 165 | [6 empty] | ŽB vrchní stavba prodejna | 5
| 4 | beton věnců, průvlaků a stropní desky nad kanceláří (viz samostatný výkaz v části PD - Konstrukční řešení) | kpl. | 1 | [6 empty] | ŽB vrchní stavba prodejna | 5
| 5 | výztuž věnců a průvlaků (viz samostatný výkaz v části PD - Konstrukční řešení) | kpl. | 1 | [6 empty] | ŽB vrchní stavba prodejna | 5
| 19 | konstrukce vnitřního schodiště 3x 163/290 vč. podesty délky 0,9 m, šířka schodiště 1,2 m výplň beton B10 + žb deska tl. 100 mm s nabetonovanými stupni | kpl. | 1 | [6 empty] | ŽB vrchní stavba prodejna | 5
| 20 | liapor spojený cementovým mlékem, popř. jiný materiál na bázi lehčeného betonu (max 350 kg/m3) | m3 | 5.5 | [6 empty] | zvýšená podlaha kanceláře | 5
| 21 | betonová deska B20 s kari sítí tl. 100 mm | m2 | 13 | [6 empty] | zvýšená podlaha kanceláře | 5
| 23 | prefabrikované železobetonové roznášecí prahy pod jednotkami tepelných čerpadel, dle požadavků dodavatele jednotek - 4 ks | kpl. | 1 | [6 empty] | ŽB prefabrikát | 5
CELKEM:
vysvětlivky k filtru
|  | Zemní práce příprava území | 1
|  | Zemní práce HTÚ | 2
|  | Zemní práce prodejna SO 90 | 3
|  | Podkladní betony,základ kce,hydroizolace spodní stavba, tepelná izolace spodní stavba | 4
|  | ŽB vrchní stavba prodejna SO 90 | 5
|  | Vyzdívky | 6
|  | Omítky vnitřní | 7
|  | Fasáda, TI fasáda | 8

## Vyzdívky
Položka č |  | Název | Jednotka mj. | Množství |  | Jednotková Cena |  | Cena celkem |  |  | Poznámka
|  |  |  | Projektant | Zhotovitel | dod./mat. | montáž | dod./mat. | montáž | CELKEM
[6 empty] | Kč/mj | Kč/mj | Kč | Kč | Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Prodejna Bělá pod Bezdězem | [9 empty] | filtr
| 1 | zdivo Porotherm 36,5 Profi na systémovou tenkovrstvou maltu | m2 | 115 | [6 empty] | vyzdívky | 6
| 2 | zdivo Porotherm 44 Profi na systémovou tenkovrstvou maltu | m2 | 700 | [6 empty] | vyzdívky | 6
| 3 | zdivo Porotherm 30 Profi na systémovou tenkovrstvou maltu | m2 | 290 | [6 empty] | vyzdívky | 6
| 4 | zdivo Porotherm 17,5 Profi na systémovou tenkovrstvou maltu | m2 | 55 | [6 empty] | vyzdívky | 6
| 5 | zdivo Porotherm 14 Profi na systémovou tenkovrstvou maltu | m2 | 42 | [6 empty] | vyzdívky | 6
| 6 | zdivo Porotherm 11,5 Profi na systémovou tenkovrstvou maltu | m2 | 300 | [6 empty] | vyzdívky | 6
| 7 | systémové překlady viz výpis překladů statická část | kpl. | 1 | [6 empty] | vyzdívky | 6
CELKEM:
vysvětlivky k filtru
|  | Zemní práce příprava území | 1
|  | Zemní práce HTÚ | 2
|  | Zemní práce prodejna SO 90 | 3
|  | Podkladní betony,základ kce,hydroizolace spodní stavba, tepelná izolace spodní stavba | 4
|  | ŽB vrchní stavba prodejna SO 90 | 5
|  | Vyzdívky | 6
|  | Omítky vnitřní | 7
|  | Fasáda, TI fasáda | 8

## Omítky vnitřní
Položka č |  | Název | Jednotka mj. | Množství |  | Jednotková Cena |  | Cena celkem |  |  | Poznámka
|  |  |  | Projektant | Zhotovitel | dod./mat. | montáž | dod./mat. | montáž | CELKEM
[6 empty] | Kč/mj | Kč/mj | Kč | Kč | Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Prodejna Bělá pod Bezdězem | [9 empty] | filtr
|  | Omítky vnitřní | [8 empty] | omítky vnitřní | 7
| 1 | jádrová omítka stěn | m2 | 1930 | [6 empty] | omítky vnitřní | 7
| 2 | štuková omítka stěn tl. 3 ÷ 5 mm | m2 | 1300 | [6 empty] | omítky vnitřní | 7
CELKEM:
vysvětlivky k filtru
|  | Zemní práce příprava území | 1
|  | Zemní práce HTÚ | 2
|  | Zemní práce prodejna SO 90 | 3
|  | Podkladní betony,základ kce,hydroizolace spodní stavba, tepelná izolace spodní stavba | 4
|  | ŽB vrchní stavba prodejna SO 90 | 5
|  | Vyzdívky | 6
|  | Omítky vnitřní | 7
|  | Fasáda, TI fasáda | 8

## Fasáda
Položka č |  | Název | Jednotka mj. | Množství |  | Jednotková Cena |  | Cena celkem |  |  | Poznámka
|  |  |  | Projektant | Zhotovitel | dod./mat. | montáž | dod./mat. | montáž | CELKEM
[6 empty] | Kč/mj | Kč/mj | Kč | Kč | Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Prodejna Bělá pod Bezdězem | [9 empty] | filtr
|  | Fasáda | [8 empty] | fasáda | 8
| 1 | lepidlo vč. sklotextilní síťoviny a penetrace - systémové souvrství | m2 | 1080 | [6 empty] | fasáda | 8
| 2 | systémová probarvená akrylátová omítka zrnitosti 1,5 mm, RAL 9010 - BÍLÁ | m2 | 780 | [6 empty] | fasáda | 8
| 3 | systémová probarvená akrylátová omítka zrnitosti 1,5 mm, RAL 7037 - ŠEDÁ | m2 | 176 | [6 empty] | fasáda | 8
| 4 | soklová omítka marmolit antracit - střednězrnný (Weber - M092) | m2 | 110 | [6 empty] | fasáda | 8
| 5 | vnější jádrová omítka | m2 | 920 | [6 empty] | fasáda | 8
| 6 | polystyren EPS tl. 40 mm - zateplení ostění | m2 | 12 | [6 empty] | TI fasáda | 8
| 7 | polystyren EPS tl. 80 mm - zateplení žb věnců | m2 | 198 | [6 empty] | TI fasáda | 8
| 8 | polystyren EPS tl. 100 mm - zateplení žb sloupů z exteriéru | m2 | 61 | [6 empty] | TI fasáda | 8
| 9 | polystyren EPS tl. 30 mm - zateplení žb sloupů z interiéru | m2 | 66 | [6 empty] | TI fasáda | 8
CELKEM:
vysvětlivky k filtru
|  | Zemní práce příprava území | 1
|  | Zemní práce HTÚ | 2
|  | Zemní práce prodejna SO 90 | 3
|  | Podkladní betony,základ kce,hydroizolace spodní stavba, tepelná izolace spodní stavba | 4
|  | ŽB vrchní stavba prodejna SO 90 | 5
|  | Vyzdívky | 6
|  | Omítky vnitřní | 7
|  | Fasáda, TI fasáda | 8