„Společnost BAK & AUBÖCK - Branišovská“

vedoucí společník

BAK stavební společnost, a. s.

Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 – Prosek

společník

AUBÖCK s.r.o.

Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

Žádost o cenovou nabídku pro realizaci stavby

Stavba:            „Novostavba bytové vily Branišovská“

Místo akce:                            České Budějovice, ul. Branišovská

Technické dotazy :

Vedoucí projektu :			Bc. Jakub Mikšík, tel. 603 567 749, miksik@bak.cz

Technická příprava a nákup:	            David Sobota, tel. 603 567 309, sobota@bak.cz

Technická příprava a nákup:	            Daniela Krejčová, tel. 727  805 195, krejcova @auboeck.cz

Vážení obchodní přátelé, žádáme Vás o zpracování cenové nabídky na akci „Novostavba bytové vily Branišovská“.

Podlahová mazanina včetně izolací.

Hrubá podlaha provedení z cementového potěru CEMFLOW, tepelnou izolaci lze rozdělit na kročejovou izolaci T 4000 a EPS, 30+30mm. (nutné v nabídce označit)

Předpokládaný termín realizace: od 30.08.2023 - do 11.02.2024

Dílčí termíny provádění:

| Podlahová mazanina včetně izolací | 30.08.2023 | 11.02.2024 |
| --- | --- | --- |
| SO.03 – C | 30.08.2023 | 21.12.2023 |
| SO.02 – B | 16.08.2023 | 11.02.2024 |
| SO.01 – A | 03.09.2023 | 06.02.2024 |

Kompletní provedení podlahové mazaniny včetně izolací.

Dodací podmínky:

Kompletní provedení podlahové mazaniny včetně izolací. Všechny práce včetně dopravy, mechanizace, lešení, materiálů, přesunů hmot včetně přesunu po staveništi, likvidace odpadů, případných pomocných prvků a konstrukcí, přípomocí, detailů, návazností na související konstrukce, stavební dilatací, požárního utěsnění prostupů, pomocných konstrukcí, vzorkování, revizí, zkoušek a to v rozsahu, standardu a funkčnosti dle projektové dokumentace vypracované architektonickou a projekční kanceláří Ing. Arch. Martin Kouba, z 11/2021

CN musí obsahovat:

- nabídkovou cenu, prosím zapracovat položkově do předaných výkazů výměr (dokument s názvem 326801_03_06_Podlaha_mazanina_P) cena bude obsahovat veškeré náklady nutné k úplnému provedení poptávaného díla (případné rozdíly mezi dokumentací a výkazem výměr oceňte pod čarou)

- uveďte lhůtu potřebnou pro realizaci vašich dodávek (ve dnech, případně týdnech) a popis nutné stavební připravenosti před započetím Vašich prací – jako podklad pro upřesnění harmonogramu

- veškerý přesun hmot (po i mimo staveniště - vodorovný, svislý),

- úklid pracoviště (během a po skončení prací-vč. likvidace odpadů dle zákona o odpadech),

- náklady na zhotovení a provedení předepsaných zkoušek potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla a kvality díla

- koordinaci s ostatními subdodavateli

- veškeré náklady na zajištění bezpečné práce, ochranu materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla

- náklady na ochranu díla až do jeho převzetí objednatelem

- náklady na dopravu veškerých výrobků a zařízení a náklady na dopravu montážních pracovníků a dalších pracovníků zhotovitele na místo staveniště včetně veškerých vedlejších nákladů na dopravu a pořízení díla, včetně nákladů na nakládání a skládání prvků, náklady na přepravu prvků po staveništi včetně nákladů na nakládání prvků na případné meziskládce

- náklady na odvoz, skládkovné, veškeré přesuny odpadů vzniklých z činnosti zhotovitele

- zhotovitel se musí zaručit, že po dobu provádění díla neznehodnotí stávající konstrukce objektu a díla ostatní dodavatelů

- náklady na kompletační činnost zhotovitele

- náklady na prověření stávajícího stavu konstrukcí

- náklady na vypracování výrobní dokumentace, pokud je její vypracování pro zhotovení výrobku potřebné

- náklady na vypracování dokumentace skutečného stavu provedení díla k tomu oprávněnou osobou

- Zajištění správného skladování materiálu a jeho ochrana před znečištěním

- Náklady na kotevní a spojovací prvky

- záruční doba – 66 měsíců od předání investorovi.

- zařízení staveniště: 2% z ceny díla

- náklady energie: 1,5% z ceny díla

- fakturace: splatnost faktur 60 dnů po provedení díla, možno dále jednat, měsíční fakturace do výše 90 % hodnoty faktury, pozastávka 10 %, z toho 5 % bude uvolněno po předání díla a odstranění příp. vad a nedodělků, zbývající jako zádržné po dobu záruky ve výši 5% ceny díla nebo bankovní garance.

Dále dodavatel po ukončení prací musí předložit veškeré potřebné doklady ke zkolaudování a předání díla - tato dokumentace musí být vyhotovena 5x vč. elektronické podoby (CD).

Spolu s dokladovou částí musí dodavatel předložit PD skutečného provedení – musí být vyhotovena 5x vč. elektronické podoby (CD/flash disk).

Poznámka:

Pokud uchazeč nabídne variantní řešení je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady-splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži dodavatele - zároveň musí mít tuto změnu námi potvrzenou (my přeposíláme ke schválení na investora).

Všeobecně:

Provedení kompletních prací dle PD zpracované firmou Ing. Arch. Martin Kouba PRO REALIZACI NOVOSTAVBY BYTOVÉ VILY BRANIŠOVSKÁ, z 11/2021 především ohled na PBŘS a dle vyjádření veškerých dotčených orgánů a stavebního povolení. Dále veškeré práce a detaily navazující na ostatní profese, ochrana díla proti nepříznivým klimatickým podmínkám. Dodavatel zodpovídá za čistotu staveniště a přilehlých ploch a komunikací v souvislosti s jím prováděnými pracemi. Je zodpovědný za každodenní úklid a likvidaci veškerých vzniklých odpadů (dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb – ve smlouvě s dodavatelem musí být jednoznačně stanoveno, který právní subjekt bude původcem odpadu, které při stavbě vzniknou v rámci závěrečné kontrolní prohlídky, při předání díla budou předloženy doklady o způsobu využití vzniklých odpadů. Zhotovitel také zaručí, že po dobu provádění díla neznehodnotí ostatní konstrukce.

Dodávky a montáže budou provedeny dle projekčně zadaných a určených standardů a detailů. Je nutné dodržování technologických pokynů výrobce pro daný stavební materiál, nebo systém. V neposlední řadě se musí dodržovat platné právní předpisy (vč. norem PO a BOZP a zejména ČSN EN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN,TPG).

Kompletní PD a spolu s veškerými vyjadřovacími dokumenty jsou ke stažení na adrese:

https://nc.bak.cz/index.php/s/HxrQJG7wMczaD4z

Heslo: ProjektBAK

Příloha poptávkového dopisu: položkový výkaz, projektová dokumentace

Cenovou nabídku pošlete emailem na adresu hlavica@bak.cz nejdéle do    28.02.2023

V případě nesplnění termínu, nebo pokud neoceníte, mě prosím kontaktujte.

V Praze dne 14.02.2023

S pozdravem

Roman Hlavica

hlavica@bak.cz,  603 567 101

Technická příprava a nákup

„Společnost BAK & AUBÖCK - Branišovská“